## 交付计划
APP 1.0 版本
阶段 | 日期 | 天数 | 备注
需求输出 | 8月10日 ~ 8月14日 | 5
开发设计 | 8月13日 ~ 8月14日 | 2
迭代开发 | 8月14日 ~ 8月21日 | 6
迭代测试 | 8月24日 ~ 8月26日 | 3
业务验收测试 |  | -
版本发布 | 2026年8月26日 | 1
宠物APP端需求数 | 36
平台运营端需求数 | 30
医生端需求数 | 0

## 宠物主端功能清单
序号 | 一级模块 | 页面/子模块 | 功能点 | 功能说明与操作 | 状态 | 备注 | 优先级 | 计划完成时间
1 | 账号与登录 | 三端入口门户 | 角色选择门户 | 首屏 / 提供宠物主 / 宠物医生 / 平台运营三端入口，点击进入对应端登录页 | 无需实现
2 |  | 登录页 | 密码登录 | Tab 切换「密码登录 / 验证码登录」；账号 + 密码（可切换明文/密文）提交登录；校验账号角色与入口一致，不匹配提示「该账号不属于当前入口」 | V1.0
3 |  | 登录页 | 验证码登录 | 联系类型 Tab（手机号 / 邮箱）+ 国际区号选择（action-sheet）；6 位验证码 + 获取验证码倒计时 | V1.0
4 |  | 登录页 | 记住我 | 勾选后登录态写入 localStorage（跨会话），否则仅 sessionStorage | V1.0
5 |  | 登录页 | 协议勾选 | 服务协议 + 隐私政策链接（可查看详情），勾选后方可提交 | V1.0
6 |  | 登录页 | 第三方登录 | Google / Apple 登录按钮
7 |  | 登录页 | 演示账号一键登录 | 本端演示账号卡片（user/123456）一键填充
8 |  | 注册页 | 手机号/邮箱注册 | 联系类型 Tab + 区号选择；验证码获取（60s 倒计时）；密码 + 确认密码（明文切换）；协议勾选；注册成功回登录页预填账号
9 |  | 找回密码页 | 重置密码 | 手机号/邮箱 + 验证码（scene=reset）+ 新密码 + 确认新密码；成功回登录页预填账号
10 | 首页 | 宠物切换条 | 宠物切换与添加 | 顶部横向头像栏展示名下宠物（最多 3 只），点击切换当前宠物；末尾「+」跳转添加宠物；无宠物展示空态引导 | V1.0
11 |  | 宠物健康卡片 | 健康概览 Hero 卡片 | 物种图标 + 宠物名、性别、年龄、品种、体重(kg)、洗澡/驱虫/疫苗计数；点击进入宠物档案 | V1.0
12 |  | 功能模块宫格 | 宠物相册 | 2×2 宫格入口，跳转相册页
13 |  | 功能模块宫格 | 待办记录 | 宫格入口，跳转待办页
15 |  | 底部快捷操作栏 | 在线问诊
|  | 底部快捷操作栏 | 智能助手
|  | 底部快捷操作栏 | 爱宠食谱
|  | 底部快捷操作栏 | 宠语翻译
|  | 底部快捷操作栏 | 健康自检
16 |  | 汉堡菜单 | 多宠物切换 | 右上角汉堡菜单支持语言切换与宠物管理入口 | V1.0
17 | 守护/健康监测 | 守护页 Health.vue | 地图与轨迹展示 | 全屏高德地图展示宠物当前轨迹连线 + 电子围栏范围；宠物 Tab 切换监测对象 | V1.0
18 |  | 守护页 | 宠物头部信息 | 宠物头像 / 名称 / 项圈设备名 / 设备状态标签（在线/离线/低电量/未绑定）/ 电量百分比 / 位置地址 + 围栏内外标注 | V1.0
19 |  | 守护页 | 健康指标（5 项） | 体温 / 心率 / 血氧 / 呼吸 / 卡路里 实时卡片，点击进入体征详情页 | V1.0
20 |  | 守护页 | 运动指标（4 项） | 步频 / 步幅 / 步态 / 速度 实时卡片，「运动趋势」跳转 | V1.0
21 |  | 守护页 | 电子围栏入口 | 快捷工具入口，带固定围栏数量角标，跳转围栏管理 | V1.0
22 |  | 守护页 | 语音对讲 | 按住说话（MediaRecorder 录音）、上滑取消、模拟对方回复（speechSynthesis 语音播报）
23 |  | 守护页 | 远程指令 | 指令面板：响铃(find)/警示灯(light)/请求定位(refresh)；设备离线时禁用并提示
|  | 守护页 | 问诊 | 跳转到问诊界面
24 |  | 体征详情页 | 指标切换与周期选择 | 体温/血氧/心率/呼吸/卡路里 5 指标 Tab；周期：单日/本周/本月/本季度（1/7/30/90 天）；单日仅当天有数据 | V1.0
25 |  | 体征详情页 | 趋势图与健康分析 | 趋势图按健康等级着色（正常绿/预警橙/危险红）；周期四指标分析报告（均值/最值/健康等级/建议/整体结论），分级阈值按犬/猫区分 | V1.0
26 | 位置与轨迹 | 轨迹查看页 | 时间范围选择 | 今天 / 近 3 天 / 近 7 天 / 自定义（van-calendar，最小 30 天前） | V1.0
27 |  | 轨迹查看页 | 轨迹展示 | 高德地图轨迹点连线，抽稀最多 150 点保证性能 | V1.0
28 |  | 轨迹查看页 | 轨迹汇总 | 宠物头像 / 名称 / 时间范围文案 / 轨迹点数 / 总里程（haversine 距离累加）；无轨迹空态 | V1.0
29 | 电子围栏 | 围栏管理页 | 动态围栏（跟随手机） | 启用开关；距手机距离 + 围栏内/外/已关闭状态；半径滑杆（100-3000m，步长 50）+ 快捷预设（200/500/800/1500m） | V1.0
30 |  | 围栏管理页 | 固定围栏列表 | 围栏名称 / 启用开关 / 半径 / 物理地址 / 编辑 / 删除（二次确认） | V1.0
31 |  | 围栏管理页 | 新增固定围栏 | 地图选点（拖动/点击选中心点）→ 表单：名称(maxlength 20)/坐标展示/重新选点/半径滑杆/保存 | V1.0
32 | 宠圈社区 | 社区首页 | 信息流与搜索 | 按 caption / 宠物名 / 作者名 关键字搜索；宠物圈 / 关注萌宠 双 Tab；van-list 无限滚动分页
33 |  | 社区首页 | 帖子卡片 | 作者头像/名/会员等级标签/相对时间；关注/已关注切换（取关实时移除）；文案/图片（最多 3 张 +N 角标）；浏览/点赞（橙色高亮）/评论数
34 |  | 帖子详情页 | 详情与评论 | 全部图片 2 列网格；关注/点赞切换；评论列表 + 底部评论栏（发送，回车提交，评论数 +1）
35 | 在线问诊 | 医生列表页 | 搜索与科室筛选 | 按姓名/医院搜索；科室分类：口腔 / 眼科 / 内科 切换
36 |  | 医生列表页 | 医生卡片与发起 | 头像/姓名/职称/医院·科室/咨询价（¥）/「马上咨询」→ 选择宠物 → 跳发起问诊；无宠物提示并引导绑定
37 |  | 发起问诊页 | 咨询内容与图片 | 医生信息卡 + 宠物信息卡；病情描述（必填 maxlength 500 字数统计）；图片上传最多 6 张单张 ≤5MB
38 |  | 发起问诊页 | 健康/运动快照 | 只读推送近期待检体征快照（体温/心率/血氧/呼吸/卡路里/活动度/睡眠）+ 运动快照（步频/步幅/步态/速度）
39 |  | 问诊记录页 | 记录列表 | 宠物头像/名、医生姓名·发起时间、状态标签（进行中/已结束）、病情描述 2 行截断、最新回复预览或等待回复；右下角悬浮问诊按钮
40 |  | 问诊详情页 | 详情与医生回复 | 状态/发起时间；医生卡、宠物卡、病情描述、图片大图预览；健康/运动快照；医生回复卡片 + 推荐用药（名称+用法用量）/无用药建议；等待中闪烁提示
41 | 设备管理 | 设备列表页 | 设备卡片与操作 | 设备总数 + 绑定按钮；卡片含名称/状态标签/SN/低电量红标/电量进度条/固件/最近同步；操作：详情/找宠物/远程指令/解绑（二次确认） | V1.0
42 |  | 绑定设备页 | 三步绑定流程 | ①蓝牙扫描（模拟 1.5s，RSSI 信号条 + dBm，支持手动输入 SN）→ ②选择宠物（已绑定宠物不可选）→ ③确认绑定 | V1.0
43 |  | 设备详情页 | 设备详情 | 名称/状态/SN/型号；信号强度（0-4 格 + dBm + 刷新）；电量进度条；绑定宠物卡（点击进档案）；IMEI/固件/激活时间/最近同步/电子围栏状态；操作：找宠物/远程指令/解绑 | V1.0
44 |  | 数据同步页 | 设备体征上报 | 多设备 Tab；设备状态卡 + 立即同步；最新体征 2×2（体温/心率/血氧/呼吸）；自动上报开关（每 15 秒）；上报记录列表（时间/来源/状态/体征值） | V1.0
45 | 宠物档案 | 宠物列表页 | 列表与左滑操作 | 宠物卡片（头像/名/性别/品种·年龄/体重/设备状态或未绑定）；van-swipe-cell 左滑编辑/删除（二次确认）；底部添加宠物 | V1.0
46 |  | 添加宠物页 | 档案表单 | 头像上传（预设头像网格）；昵称/物种（犬/猫）/品种选择器（犬 8 种、猫 8 种）/性别/出生日期/体重/绝育开关；护理信息（疫苗/驱虫/性格标签 ≤10） | V1.0
47 |  | 宠物档案页 | 编辑档案 | 头像/昵称/体重/性别/绝育/是否怀孕/是否哺乳开关；只读芯片号与建档时间；护理信息维护（疫苗/驱虫记录增删、性格标签） | V1.0
48 |  | 宠物档案页 | 推送健康数据给医生 | 未推送时「推送医生」弹窗：医生单选列表（头像/姓名·医院/职称/专科）+ 备注 textarea(≤100)；已推送展示医生 + 推送时间 + 修改入口
49 | 健康报告 | 报告列表页 | 报告列表 | 宠物 Tab 切换；报告卡片：周期/摘要单行省略/健康评分（<85 橙色警示）/异常项标签（N 项异常或正常）/审核状态（待医生审核/已确认/已驳回/AI报告） | V1.0
50 |  | 报告详情页 | 报告详情 | 评分环（conic-gradient）；周期/摘要/标签（异常数、综合评级 A/B/C/D、来源 AI/离线、审核状态）；AI 结论；异常项（数值分级着色 + 建议）；指标概览 2×2；5 张指标趋势图；医生审阅意见；重新生成报告（二次确认） | V1.0
51 | 我的/设置 | 我的页 | 个人信息 | 顶部铃铛（未读角标，>99 显示 99+，点击全部已读）+ 设置六边形入口；头像/昵称/订阅套餐标签/个性签名；静态社交统计（粉丝/关注/获赞）；四宫格入口（宠物/设备/问诊/报告）；列表菜单（我的发布/百科占位、订阅服务）；切换角色；版本页脚 | V1.0
52 |  | 设置页 | 设置中心 | 账号信息 / 修改密码（验证码登录用户不展示）/ 系统语言开关（中英）/ 意见反馈 / 关于我们 / 版本信息 / 服务与隐私 / 清除缓存（测量大小+二次确认）/ 注销账号（danger）/ 退出登录（二次确认） | V1.0
53 |  | 账号信息页 | 编辑账号资料 | 头像（预设网格选择）/ 昵称(≤20) / 只读注册账号与用户 ID / 性别 radio / 生日（1940-今天）/ 地区选择 / 个人简介(≤100)；保存同步登录态 | V1.0
54 |  | 修改密码页 | 修改登录密码 | 原密码 + 新密码 + 确认新密码；规则：6-20 位须含字母+数字；成功后自动退出并回登录页 | V1.0
55 |  | 意见反馈页 | FAQ 与反馈 | Tab1 常见问题（手风琴双语）；Tab2 意见反馈（主题 ≤30 / 描述 ≤500 / 图片 ≤6 张 ≤5MB）；Tab3 历史记录（状态标签/内容/时间） | V1.0
56 |  | 关于我们/版本/服务 | 品牌与协议 | 关于我们：品牌介绍 + 版权；版本信息：检查更新/更新日志/模拟下载进度；服务与隐私：协议列表 + 章节自动识别正文 | V1.0
57 |  | 注销账号页 | 注销账号 | 注销须知（红色警示卡，法律保留数据 180 天后删除）；后果列表 4 条；勾选协议（链接协议详情）后注销；二次确认 → 退出登录 | V1.0
58 |  | 订阅服务页 | 套餐与订单 | 套餐卡片（基础/专业/尊享：时长/价格/权益列表/立即订阅）；二次确认下单；最近订单（套餐名/订单号/时间/金额）
59 |  | AI 助手页 | AI 智能对话 | 语音播报开关；宠物 Tab 切换；聊天气泡；示例问法 chips；语音输入（Web Speech API）；意图识别（找宠物/亮灯/定位/健康/报告）→ 触发远程指令或路由跳转
60 | 占位功能 | 各占位路由 | 运动趋势/食谱/翻译/自查/相册/账本/待办/我的发布/百科 | 以上功能使用 FeaturePlaceholder 通用占位页（「功能开发中」空态），图标与标题由路由 meta 控制

## 医生端功能清单
序号 | 一级模块 | 页面/子模块 | 功能点 | 功能说明与操作 | 状态 | 备注 | 优先级 | 计划完成时间
1 | 账号与登录 | 登录页 | 医生登录 | 品牌区 + 账号/密码表单（明文切换，回车提交）；演示账号一键登录（doctor/123456）；仅密码登录模式，无协议勾选；角色不匹配提示「该账号不属于当前入口」
2 |  | 注册页 | 医生账号注册 | 手机号/邮箱 Tab + 区号选择（18 个国际区号）；验证码获取（60s 倒计时）；密码/确认密码；注册成功回登录页预填账号
3 |  | 找回密码页 | 重置密码 | 手机号/邮箱 + 验证码（scene=reset，账号不存在拦截）+ 新密码 + 确认新密码
4 | 工作台 | 工作台 Dashboard | 欢迎区与统计卡片 | 欢迎语（含医生名）；2×2 统计卡片：待审核报告数 / 在线监护宠物数 / 在管患者总数 / 异常信号数（红色数值）
5 |  | 工作台 Dashboard | 待审核健康报告 | 最多 6 条：宠物头像/名 + 周期/摘要 + 黄色待审阅 tag；「查看全部」跳报告审核；空态提示
6 |  | 工作台 Dashboard | 在线监护 | 最多 8 条：头像/物种图标/名·品种·主人/设备状态 tag；「全部患者」跳患者管理；空态提示
7 | 患者管理 | 全部患者 Tab | 搜索与无限列表 | 关键字搜索（宠物名/品种/芯片号）；van-list 上拉无限加载（pageSize 10）；计数行「共 N 名患者」
8 |  | 全部患者 Tab | 患者卡片与档案弹层 | 卡片：头像/物种/名/设备状态/品种·性别·年龄·体重/芯片·主人；点击弹出患者档案：基本信息（体重/绝育/芯片/建档日期）+ 设备管理（SN/电量/状态/固件）+ 主人信息
9 |  | 问诊宠物 Tab | 问诊列表 | 问诊宠物卡：宠物信息 + 已回复 tag + 主人信息 + 问诊备注 + 最新体征（体温/心率/血氧）+ 推送时间 + 回复按钮 + 查看健康数据（占位）
10 |  | 回复问诊弹层 | 回复与用药 | 咨询内容展示；回复内容必填（textarea ≤500）；推荐用药动态增删（药品名称 + 用法用量）;提交回复成功刷新列表
11 | 实时监测 | 遥测页 Telemetry | 患者选择与实时指标 | 患者选择器（弹层切换）；2×2 实时指标卡：心率/血氧/体温/活动，各带专属色 + 呼吸灯；每 5 秒模拟采样滚动更新
12 |  | 遥测页 Telemetry | 实时曲线 | 指标切换 chips；ECharts 平滑面积折线图；带正常参考区间橙色虚线 markLine；最近更新时间显示
13 | 报告审核 | 待审核 Tab | 待审核报告列表 | 带橙 badge 角标；报告卡片：头像/物种/名/黄色待审核 tag/周期·健康分/摘要/异常项标签（danger 红、warning 黄）或无异常绿字；审核按钮
14 |  | 已审核 Tab | 已审核报告列表 | 带 badge 角标；审核状态 tag（已通过绿/建议复查红）；医生意见块；审核医生姓名
15 |  | 审核弹层 | 审核操作 | 宠物信息卡（AI 结论）；通过/驳回单选；意见 textarea（驳回时必填原因）；提交审核刷新两个列表
16 | AI 智能分析 | AI 分析页 | 搜索与生成 | 关键字搜索（宠物/关键词）；患者选择器；「生成新分析」→ 生成近 7 天新报告并刷新
17 |  | AI 分析页 | 分析记录卡片 | 全部报告合并展示：头像/名/周期/健康分（<85 橙）；AI 结论块（4 行截断）；异常标签；审核状态（待医生审阅/已由某医生审阅/AI 自动生成）
18 | BI 数据看板 | BI 看板 | KPI 卡片 | 2×2：在管患者数 / 问诊宠物数 / 待审核报告数 / 本月报告数
19 |  | BI 看板 | ECharts 图表（5 张） | 问诊宠物健康均分柱状图 / 患者品种分布环形饼图 / 报告异常类型分布横向条形 / 近 7 日报告量柱状 / 审核通过率仪表盘 gauge
20 | 宠物健康详情 | 宠物详情页 PetDetail | 宠物与问诊信息 | 头卡（头像/名/品种·性别·年龄·体重/主人联系方式）；问诊备注 + 推送时间
21 |  | 宠物详情页 | 体征/遥测/报告 | 生命体征 2×2（异常值红色描边 + 异常项提示）；实时遥测 4 张曲线（正常范围参考线 + 1天/7天切换）；健康报告列表 + 审核状态 tag
22 | 框架与导航 | 移动外壳 | 底部导航（6 Tab） | 工作台 / 患者管理 / 监测 / 健康报告 / AI 智能分析 / 统计；激活色橙；套手机外壳
23 |  | 移动外壳 | 导航栏语言切换 | 导航栏右上角语言角标（中/EN）切换全局 i18n

## 运营端功能清单
序号 | 一级模块 | 页面/子模块 | 功能点 | 功能说明与操作 | 状态 | 备注 | 优先级 | 计划完成时间
1 | 账号与登录 | 登录页 | 管理员登录 | 邮箱账号 + 密码（明文切换，回车提交）+ 记住我；演示账号一键登录（admin/123456）；仅密码登录，无协议勾选 | V1.0
2 |  | 注册页 | 运营账号注册 | 手机号/邮箱 Tab + 区号选择 + 验证码（60s 倒计时）+ 新密码/确认密码；成功回登录页预填账号 | V1.0
3 |  | 找回密码页 | 重置密码 | 手机号/邮箱 + 验证码（scene=reset）+ 新密码/确认新密码 | V1.0
4 | 整体框架 | 侧边栏菜单 | 菜单结构（3 组） | 工作台（数据看板、BI 报表 4 项）；业务管理（设备/用户/宠物/医生/订单/订阅）；系统管理（系统用户/角色/菜单/字典/日志/终端/I18N） | V1.0
5 |  | 布局功能 | 侧边栏折叠与顶栏 | 侧边栏可折叠（224↔64px）；顶栏：品牌 Logo + 当前页标题 + 语言切换 + 角色标签 + 用户下拉（切换角色/退出登录） | V1.0
6 | 数据看板 | 看板 Dashboard | 欢迎横幅与账号面板 | 欢迎语/角色/在线标签；账号面板（账号/邮箱/角色/登录安全状态） | V1.0
7 |  | 看板 Dashboard | 统计卡片（6 个） | 设备总数 / 在线设备数 / 用户总数 / 在线宠物数 / 待审核兽医数 / 本月营收 | V1.0
8 |  | 看板 Dashboard | ECharts 图表（4 张）+ 业务总览 | 营收趋势折线 / 设备状态环形饼图 / 设备激活趋势柱状 / 套餐分布环形饼图；业务总览文本（累计营收/激活率/兽医通过率/新增用户） | V1.0
9 | BI 报表 | 运营监控 MonitorReport | KPI 指标卡 | 日活 / 总用户 / 总宠物 / 累计激活设备 / 活跃设备 / 兽医数 / 合作医院数（含环比涨跌） | V1.0
10 |  | 运营监控 MonitorReport | 图表与告警 | 用户趋势（双 Y 轴）、设备趋势（双 Y 轴）、各省激活设备地图（ChinaMapChart 34 省热力）、健康告警轮播（危险/警告）、用户留存柱状、医院线上问诊排行横向条形 | V1.0
11 |  | 设备报表 DeviceReport | KPI 与图表 | 设备总数/在线/离线/本月新增/平均使用时长；新增设备趋势、在线趋势（双 Y 轴）；异常设备表格（SN/名称/绑定宠物/异常类型/详情/同步时间/异常标签） | V1.0
12 |  | 宠物监控 PetReport | KPI 与图表 | 本月新增宠物/总数/已绑定/今日异常；物种分布饼图、城市宠物 top10、异常趋势折线 + 异常指标 top、平均体征归一化折线、运动指标折线；异常宠物表格 | V1.0
13 |  | 宠物医院 HospitalReport | KPI 与图表 | 医院总数/在线医生/今日问诊/逾期未处理/平均响应时长/本月新增；合作方式分布饼图、各省合作医院地图、问诊趋势双柱 + 响应时长折线、点赞优秀医院/医生 top10
14 | 设备管理 | 设备主档案 | 筛选与列表 | 状态下拉 + 关键字搜索（SN/资产编号/产品名/型号）；表格：SN/产品名/型号/品牌/资产编号/MAC/硬件版本/固件/通讯方式/颜色/出厂日期/支持指标/状态；分页 | V1.0
15 |  | 设备主档案 | 新增/编辑设备 | 四页签表单：基本信息（图片/资产编号/SN/产品名/品牌/型号/分类联动/IMEI）、硬件信息（出厂日期/颜色/硬件/固件/通讯方式多选+各方式 MAC/协议）、网络信息（注册日期/IoT ID/IoT Token）、支持指标（7 项多选）；必填校验 | V1.0
16 |  | 设备主档案 | 查看详情 / 状态切换 | 详情弹窗（4 组描述列表）；失效/生效状态切换（二次确认） | V1.0
17 |  | 设备主档案 | Excel 导入 | 拖拽上传 .xlsx/.xls + 下载 CSV 导入模板 + 导入（提示条数并刷新） | V1.0
18 |  | 固件包管理 | 筛选与列表 | 状态下拉 + 关键字搜索；表格：名称/版本/支持型号/支持分类/发布日期/状态/文件大小（KB/MB/GB）/升级设备数/说明 | V1.0
19 |  | 固件包管理 | 上传/编辑/查看 | 上传弹窗（名称/版本/支持型号多选可自定义/分类/发布日期/发布状态/固件文件拖拽 .bin/.pkg/说明）；查看弹窗 + 下载固件 | V1.0
20 |  | 激活设备管理 | 列表与详情 | 状态筛选 + 关键字搜索；表格：SN/IMEI/状态/电量进度条（分色）/固件/绑定宠物/所属用户/激活时间；详情弹窗；只读 | V1.0
21 | 用户管理 | C 端用户 | 列表与详情 | 状态筛选 + 关键字搜索（姓名/手机号/ID）；表格：用户（头像+名+ID）/手机号/套餐标签/宠物数/设备数/状态/注册时间/到期时间；详情弹窗；只读 | V1.0
22 | 宠物管理 | 宠物档案 | 列表与详情 | 物种筛选 + 搜索；表格：宠物（头像+物种图标+名+品种）/物种/年龄/性别/体重/所属用户/设备状态/SN；详情弹窗（含绝育/芯片/主人/设备）；只读 | V1.0
23 |  | 健康管理 | 单宠物健康看板 | 宠物可搜索下拉；宠物信息头（含主人/设备状态）；三页签：体征监测（最新体征卡 + 趋势曲线 1天/7天）、运动数据（状态卡 + 趋势 + 指标切换）、历史轨迹（高德地图轨迹渲染） | V1.0
24 |  | 健康报告 | 报告列表与生成 | 宠物下拉筛选 + 「生成报告」；表格：宠物/主人/周期/健康分（<85 警告色）/异常项数/状态四态（AI 生成/待审核/已通过/已驳回）/创建时间；生成弹窗（选宠物 + 本周/本月/自定义，超 30 天拦截） | V1.0
25 |  | 报告详情 | 报告详情页 | 健康分环形图 + 概览标签（异常数/评级 A/B/C/D/来源/审核状态）；宠物信息（含绝育/怀孕/哺乳状态）；AI 分析全文；异常项+建议；周期体征数据卡（均值/峰值/谷值）；5 张指标趋势；周期运动数据；报告结论全文；医生审阅意见 | V1.0
26 | 医生管理 | 医生列表 | 列表与认证审核 | 认证状态下拉 + 搜索；表格：医生（头像+名+职称）/医院/擅长/手机号/认证状态；待审核行显示通过/驳回按钮（二次确认）；已处理显示已处理标签；详情弹窗（统计区：好评率/接诊数/等待分钟 + 科室/简介/证书编号）
27 | 订单管理 | 订单列表 | 列表与筛选 | 状态筛选（待支付/已支付/已退款/已过期）+ 搜索（订单号/用户）；表格：订单号/套餐/用户/金额/状态标签/支付方式/下单时间/支付时间；只读
28 | 订阅管理 | 套餐管理 | 价格调整 | 三张套餐卡片（基础/专业/尊享）：订阅人数、价格输入框（el-input-number）/年、权益列表、「保存价格」（实时改内存数据并提示）
29 | 系统管理 | 系统用户 | 增删改查 | 状态筛选 + 搜索 + 新增用户；表格：账号/姓名/角色/手机号/邮箱/状态 switch（即时生效）/最后登录/创建时间；新增编辑弹窗（账号唯一性校验）；删除二次确认 | V1.0
30 |  | 角色管理 | 增删改查与权限分配 | 筛选 + 搜索 + 新增角色；表格：名称/标识/菜单权限数/排序/状态 switch/备注；新增编辑弹窗；分配权限弹窗（el-tree 勾选菜单树，保存勾选+半选） | V1.0
31 |  | 菜单管理 | 树表格管理 | 类型/状态筛选 + 搜索 + 刷新/新增；树表格：名称（图标）/类型标签（目录/菜单/按钮）/路径/权限标识/排序/是否显示 switch/状态 switch；新增子菜单/编辑/删除（子菜单存在拒绝删除） | V1.0
32 |  | 数据字典 | 字典类型与字典项 | 左右双栏：左栏字典类型（搜索/表格/新增/分页）、右栏字典项（标签/值/扩展值 JSON 校验/排序/状态）；类型弹窗 + 字典项弹窗；删除二次确认、删类型级联删项 | V1.0
33 |  | 登录日志 | 日志查询与清理 | 状态筛选 + 搜索（用户名/IP/归属地）+ 刷新/清空；表格：用户名/IP/归属地/浏览器/系统/状态/信息/登录时间；删除单条 + 清空（二次确认） | V1.0
34 |  | 终端管理 | 终端信息维护 | 搜索 + 刷新/新增；表格：名称/标识/类型标签（APP/H5/小程序/PC）/最新版本/下载地址链接/状态 switch/备注；新增编辑弹窗
35 |  | 国际化配置 I18N | 词条在线管理 | 关键字搜索（key/中/英）+ 刷新/新增；词条总数 + 覆盖数警示；表格：Key（新增可编辑）/中文/English 在线编辑；覆盖 vs 基础标签；逐行保存 + 删除（仅覆盖/新增可删）；运行时重建中英文词条生效 | V1.0